## Sheet1
阶段 | 任务名称 | 负责人 | 工期 (天) | 前置任务 | 交付物
P1: 基础数据 | 旗山校区 50m 网格矢量化 (QGIS) |  | 5 | - | GeoJSON 坐标文件
(第 7-8 周) | 校园校史地标 POI 采集与属性录入 |  | 3 | - | 地标信息表
P2: 数据库设计 | 数据库对象建模与 ER 图绘制 |  | 2 | - | ER 逻辑图
(第 8 周) | 云开发环境搭建与空间索引创建 |  | 3 | P2-1 | 数据库实例
P3: 核心开发 | 小程序腾讯地图 SDK 初始化与底图渲染 |  | 4 | - | 基础地图页面
(第 9-13 周) | Turf.js 空间相交（点亮）算法逻辑实现 |  | 7 | P1-1, P3-1 | 空间运算模块
| 轨迹记录、纠偏与实时绘线功能 |  | 6 | P3-1 | 动态轨迹组件
| 用户等级、积分与探索看板 UI 开发 |  | 5 | - | 个人中心/看板
P4: 系统集成 | 前后端数据同步与轨迹持久化接口 |  | 4 | P2-2, P3-3 | 数据同步模块
(第 14-16 周) | 校园地标 Buffer 触发与知识卡片交互 |  | 3 | P1-2, P3-2 | 互动功能模块
| 系统集成测试与 GPS 漂移性能优化 |  | 5 | 全部核心开发 | 测试报告
| 最终文档编写 (用户手册/逻辑手册) |  | 4 | - | 终版 WORD/PPT