## Sheet1
师大快跑项目进度计划甘特图
序号 | 工作事项 | 周数 | 时间 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 项目准备与需求分析
1 | 需求调研与应用场景梳理 | 2-3 | 3.24 | [15 empty] | 项目设计
2 | 选题方向确定与项目流程图绘制 | 3-4 | 3.31 | [15 empty] | 基础数据
3 | 选题汇报初稿制作与方案修改 | 4-5 | 4.2 | [15 empty] | 数据库设计
4 | 需求文档编写与功能模块拆解 | 5-6 | 4.15 | [15 empty] | 核心功能开发
5 | GIS功能与数据需求评估表整理 | 6-7 | 4.21 | [15 empty] | 特色功能开发
6 | 项目进度细分表与 CPM 图制作 | 7 | 4.21 | [15 empty] | 系统集成
7 | 校园边界、道路、建筑资料收集 | 7-8 | 4.21 | [15 empty] | 测试与优化
8 | 旗山校区 50m 网格矢量化 | 8 | 4.28 | [15 empty] | 成果输出
9 | 校园校史地标 POI 采集与属性录入 | 8-9 | 4.28
10 | 数据库对象建模与 ER 图绘制 | 8-9 | 4.28
11 | 云开发环境搭建与空间索引创建 | 9 | 5.5
12 | 小程序腾讯地图 SDK 初始化与底图渲染 | 9-10 | 5.5
13 | 轨迹记录、纠偏与实时绘线功能 | 10-11 | 5.12
14 | Turf.js 空间相交点亮算法实现 | 10-12 | 5.12
15 | 用户等级、积分与探索看板 UI 开发 | 11-12 | 5.19
16 | 校园地标 Buffer 触发与知识卡片交互 | 12-13 | 5.26
17 | 前后端数据同步与轨迹持久化接口 | 13-14 | 6.2
18 | MVP 联调与空间数据验证 | 14 | 6.9
19 | 系统集成测试与 GPS 漂移性能优化 | 15 | 6.16
20 | 项目文档、用户手册与成果报告完善 | 15-16 | 6.16
21 | 最终汇报材料整理与演示准备 | 16 | 6.23